## Porcentaje de Proyecto
Sprint | Descripción de actividades | Progreso del Sprint (%) | Valor Ganado (%) | Porcetaje total del proyecto | Porcentaje total esperado | Sprint | Porcentaje
[6 empty] | 1 | 30%
Sprint 1 (27 mar - 14 abr) | Generación de la información del usuario con la herramienta IA y se muestra en el UI y DB. | 100 | 30 | 96.25 | 100 | 2 | 20%
[6 empty] | 3 | 20%
[6 empty] | 4 | 15%
Sprint 2 (17 abr - 28 abr) | Administración de los usuarios, se crean, modifican, eliminan de la BD y se muestra la lista en el UI. | 100 | 20 |  |  | 5 | 15%
Sprint 3 (1 may - 12 may) | Administración de las órdenes, se crean, modifican, eliminan de la BD y se muestra la lista en el UI. Los clientes y colaboradores pueden ver la lista de órdenes a las que fueron asignados. | 100 | 20
Sprint 4 (15 may - 26 may) | Inicio y cierre de sesión, se edita la información de los perfiles de usuario, creación de dashboard general para colaboradores y administradores. Refinamiento del UI y UX. | 100 | 15
Sprint 5 (29 may - 9 jun) | Pruebas de aceptación y documentación final | 75 | 11.25

## Sprint 1
Sprint 1
Desarrollo | Historias Completadas |  |  |  | Valor ganado | Total de progreso del sprint | Porcetaje total esperado
Historia de Usuario | Desarrollo Dev | Revisión Dpto | Validación /cliente | Implementación en producción
HU20101 | Done | Done | Done | Done | 20 | 100 | 100
HU20301 | Done | Done | Done | Done | 40
HU20401 | Done | Done | Done | Done | 40
Nota: Con el fin de agregar valor proporcional dentro de cada stage avanzado en las historias de usuario para la generación de valor ganado es necesario colocar la palabra "Done" en los recuadros donde exista un avance .

## Sprint 2
Sprint 2
Desarrollo | Historias Completadas |  |  |  | Valor ganado | Total de progreso del sprint | Porcetaje total esperado
Historia de Usuario | Desarrollo Dev | Revisión Dpto | Validación /cliente | Implementación en producción
HU30201 | Done | Done | Done | Done | 15 | 100 | 100
HU30202 | Done | Done | Done | Done | 45
HU30203 | Done | Done | Done | Done | 40
Nota: Con el fin de agregar valor proporcional dentro de cada stage avanzado en las historias de usuario para la generación de valor ganado es necesario colocar la palabra "Done" en los recuadros donde exista un avance .

## Sprint 3
Sprint 3
Desarrollo | Historias Completadas |  |  |  | Valor ganado | Total de progreso del sprint | Porcetaje total esperado
Historia de Usuario | Desarrollo Dev | Revisión Dpto | Validación /cliente | Implementación en producción
HU30301 | Done | Done | Done | Done | 15 | 100 | 100
HU30302 | Done | Done | Done | Done | 17.5
HU30303 | Done | Done | Done | Done | 17.5
HU40101 | Done | Done | Done | Done | 10
HU40102 | Done | Done | Done | Done | 10
HU40103 | Done | Done | Done | Done | 15
HU20601 | Done | Done | Done | Done | 10
HU20602 | Done | Done | Done | Done | 5
Nota: Con el fin de agregar valor proporcional dentro de cada stage avanzado en las historias de usuario para la generación de valor ganado es necesario colocar la palabra "Done" en los recuadros donde exista un avance .

## Sprint 4
Sprint 4
Desarrollo | Historias Completadas |  |  |  | Valor ganado | Total de progreso del sprint | Porcetaje total esperado
Historia de Usuario | Desarrollo Dev | Revisión Dpto | Validación /cliente | Implementación en producción
HU10101 | Done | Done | Done | Not started | 6 | 100 | 100
HU10103 | Done | Done | Done | Done | 4
HU10201 | Done | Done | Done | Done | 12
HU10301 | Done | Done | Done | Done | 16
HU10302 | Done | Done | Done | Done | 19
HU10303 | Done | Done | Done | Done | 11
HU20501 | Done | Done | Done | Done | 16
HU30101 | Done | Done | Done | Done | 8
HU30102 | Done | Done | Done | Done | 8
Nota: Con el fin de agregar valor proporcional dentro de cada stage avanzado en las historias de usuario para la generación de valor ganado es necesario colocar la palabra "Done" en los recuadros donde exista un avance .

## Sprint 5
Sprint 5
Desarrollo | Historias Completadas |  |  |  | Valor ganado | Total de progreso del sprint | Porcetaje total esperado
Historia de Usuario | Desarrollo Dev | Revisión Dpto | Validación /cliente | Implementación en producción
Pruebas, evaluaciones y presentaciones finales | Done | Done | Done | Not started | 0
Nota: Con el fin de agregar valor proporcional dentro de cada stage avanzado en las historias de usuario para la generación de valor ganado es necesario colocar la palabra "Done" en los recuadros donde exista un avance .

## Copia de Sprint 1
Sprint 1
Desarrollo | Historias Completadas |  |  |  | Valor ganado | Total de progreso del sprint | Porcetaje total esperado
Historia de Usuario | Desarrollo Dev | Revisión Dpto | Validación /cliente | Implementación en producción
HU20101 | Not started | Not started | Not started | Not started | 0 | 0 | 100
HU20301 | Not started | Not started | Not started | Not started | 0
HU20401 | Not started | Not started | Not started | Not started | 0
Nota: Con el fin de agregar valor proporcional dentro de cada stage avanzado en las historias de usuario para la generación de valor ganado es necesario colocar la palabra "Done" en los recuadros donde exista un avance .

## Copia de Sprint 2
Sprint 2
Desarrollo | Historias Completadas |  |  |  | Valor ganado | Total de progreso del sprint | Porcetaje total esperado
Historia de Usuario | Desarrollo Dev | Revisión Dpto | Validación /cliente | Implementación en producción
HU30201 | Not started | Not started | Not started | Not started | 0 | 0 | 100
HU30202 | Not started | Not started | Not started | Not started | 0
HU30203 | Not started | Not started | Not started | Not started | 0
HU30204 | Not started | Not started | Not started | Not started | 0
Nota: Con el fin de agregar valor proporcional dentro de cada stage avanzado en las historias de usuario para la generación de valor ganado es necesario colocar la palabra "Done" en los recuadros donde exista un avance .

## Copia de Sprint 3
Sprint 3
Desarrollo | Historias Completadas |  |  |  | Valor ganado | Total de progreso del sprint | Porcetaje total esperado
Historia de Usuario | Desarrollo Dev | Revisión Dpto | Validación /cliente | Implementación en producción
HU30301 | Not started | Not started | Not started | Not started | 0 | 0 | 100
HU30302 | Not started | Not started | Not started | Not started | 0
HU30303 | Not started | Not started | Not started | Not started | 0
HU40101 | Not started | Not started | Not started | Not started | 0
HU40102 | Not started | Not started | Not started | Not started | 0
HU40103 | Not started | Not started | Not started | Not started | 0
HU20601 | Not started | Not started | Not started | Not started | 0
HU20602 | Not started | Not started | Not started | Not started | 0
Nota: Con el fin de agregar valor proporcional dentro de cada stage avanzado en las historias de usuario para la generación de valor ganado es necesario colocar la palabra "Done" en los recuadros donde exista un avance .

## Copia de Sprint 4
Sprint 4
Desarrollo | Historias Completadas |  |  |  | Valor ganado | Total de progreso del sprint | Porcetaje total esperado
Historia de Usuario | Desarrollo Dev | Revisión Dpto | Validación /cliente | Implementación en producción
HU10101 | Done | Done | Done | Done | 8 | 48 | 100
HU10102 | Done | Done | Done | Done | 8
HU10103 | Done | Done | Done | Done | 4
HU10201 | Done | Done | Done | Done | 8
HU10202 | Done | Done | Done | Not started | 6
HU10301 | Done | Not started | Not started | Not started | 3
HU10302 | Done | Not started | Not started | Not started | 3
HU10303 | Done | Not started | Not started | Not started | 2
HU20501 | Done | Not started | Not started | Not started | 4
HU30101 | Done | Not started | Not started | Not started | 2
HU30102 | Not started | Not started | Not started | Not started | 0
Nota: Con el fin de agregar valor proporcional dentro de cada stage avanzado en las historias de usuario para la generación de valor ganado es necesario colocar la palabra "Done" en los recuadros donde exista un avance .

## Copia de Sprint 5
Sprint 5
Desarrollo | Historias Completadas |  |  |  | Valor ganado | Total de progreso del sprint | Porcetaje total esperado
Historia de Usuario | Desarrollo Dev | Revisión Dpto | Validación /cliente | Implementación
HU20201 | Not started | Not started | Not started | Not started | 0 | 7.5 | 100
Pruebas, evaluaciones y presentaciones finales | Done | Not started | Not started | Not started | 7.5
Nota: Con el fin de agregar valor proporcional dentro de cada stage avanzado en las historias de usuario para la generación de valor ganado es necesario colocar la palabra "Done" en los recuadros donde exista un avance .