## Template
Matriz de Métricas
Clave del Proyecto
| Nombre del Proyecto | WizePM
| Líder de Proyecto | Andrés Fuentes Alanís
Seguimiento
# | CTQ | Mínimo | Máximo | Unidad Medida | Descripción | Fórmula | Mediciones | Revisa | Periodicidad | Fecha de revisión | Valor Actual | En Control (Y/N)
1 | Entregables del proyecto en tiempo y forma | 80 | 100 | % | Productos entregados en la fecha comprometida o antes | No. Prods a tiempo o antes / No. Total de Prods | En la Fecha real de Entrega | Líder de proyecto | Semanal | Cada segunda semana del sprint | 100 | YES
2 | Cumplimiento de los requerimientos funcionales y no funcionales | 90 | 100 | % | Cantidad de requerimientos funcionales y no funcionales implementados al finalizar el sistema | (Requerimientos funcionales cumplidos / Total de requerimientos funcionales) * 100 (Requerimientos no funcionales cumplidos / Total de requerimientos no funcionales) * 100 | En la terminación de cada producto | Líder de proyecto | Semanal | Cada segunda semana del sprint | 95 | YES
3 | Densidad máxima de defectos al final de las pruebas de aceptación |  | 7 | Numero de defectos | Densidad de defectos mayores al final de las pruebas de aceptación | Conteo de defectos | En la terminación del producto | Líder de proyecto | Semanal | Cada segunda semana del sprint | 0 | YES
5 | Errores de conexión con la API | 1 | 10 | Numero de defectos | La conexión con la API marca error. | Conteo de defectos | En la terminación del producto | Líder de proyecto | Semanal | Cada segunda semana del sprint | 0 | YES
6 | Tiempo de respuesta | 0.5 | 5 | Segundos | Tiempo de respuesta de una acción del usuario. | Tiempo en el que se tarda en responder. | Al hacer cualquier llamado a la base de datos o API. | Code Review | Semanal | Cada segunda semana del sprint | 2 | YES
7 | Cobertura de pruebas | 90 | 100 | % | Cobertura de líneas de código revisadas. | C = (L - U) / L x 100 ¦ L: número de líneas de código, U: número de líneas de código sin cubrir por pruebas automatizadas | En la terminación de cada producto | Code Review | Semanal | Cada segunda semana del sprint | 90 | YES